|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Тюменской области**

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,**

**а также подготовка спортивного резерва»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,  а также подготовка спортивного резерва» («Спорт — норма жизни») | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт — норма жизни | Срок начала  и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Кузнечевских О.А., заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента социального развития Тюменской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | | |
| Администратор регионального проекта | Вотинов С.В., начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | | |
| Связь с государственными программами Тюменской области | «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» (утв. постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года № 454-п) | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение в Тюменской области к 2024 году увеличения численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 58,2%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | основной | 88,8 | 31.12.  2017 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | основной | 15,7 | 31.12.  2017 | 18,7 | 25 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;  мужчины: 60-79 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | основной | 5,1 | 31.12.  2017 | 5,5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | | | | | | | | | | | |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан, проживающих в Тюменской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | основной | 53,7 | 31.12.  2017 | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля занимающихся Тюменской области по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | дополнительный | 8,7 | 31.12.  2017 | 38 | 43 | 57 | 60,7 | 78,4 | 89,2 | 100 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва* | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.*  *В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, будут проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.*  *Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).*  *На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» будет обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта.*  *Предполагается разработка предложений по дополнительной приоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов*  *Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019* | | |
|  | В Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 15.12.2019 | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Концепция и план реализации планируются к утверждению решением Министра спорта Российской Федерации. Оператором определена подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.*  *Концепция будет направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Концепция будет учитывать результаты специального социологического исследования и определять основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации.*  *Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.*  *План реализации концепции будет содержать перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *01.11.2019* | | |
| 2.1. | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 01.11.2019 | Концепция направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.  Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов, и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации.  Предусмотрено проведение массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.*  *В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2019* | | |
| 3.1. | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2019 | В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2019* | | |
| 4.1. | В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2019 | Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2019* | | |
| 5.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея | 25.12.2019 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2019* | | |
| 6.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола | 25.12.2019 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подведомственными Минспорту России организациями высшего образования будут разработаны и решением Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта утверждены образовательные программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональной подготовки тренеров.*  *Минспортом России будут разработаны, приказами Минобрнауки России и Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования по направлению (специальности) «Спорт»*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *01.11.2019* | | |
| 7.1. | Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки | 01.11.2019 | Сформирована методика, определены механизмы обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением, в том числе с применением дистанционных технологий |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад планируется обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2019* | | |
| 8.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований | 25.12.2019 | В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2019* | | |
| 9.1. | Не менее 95% организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 15.12.2019 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.*  *В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.*  *Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).*  *На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2020* | | |
| 10.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | 15.12.2020 | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 11. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании*  *(путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: широкому освещению начала кампании в средствах массовой информации, формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *01.03.2020* | | |
| 11.1. | Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 01.03.2020 | В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями. Организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений |
| 12. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.*  *В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2020* | | |
| 12.1. | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2020 | В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 13. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2020* | | |
| 13.1. | В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2020 | Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета |
| 14. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60%*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря  для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2020* | | |
| 14.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея | 25.12.2020 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея |
| 15. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2020* | | |
| 15.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола | 25.12.2020 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола |
| 16. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2020* | | |
| 16.1. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 15.12.2020 | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| 17. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2020* | | |
| 17.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований | 25.12.2020 | В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад |
| 18. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2020* | | |
| 18.1. | Все (100%) организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 15.12.2020 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 19. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.*  *В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.*  *Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2021* | | |
| 19.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | 15.12.2021 | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 20. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании*  *(путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2021* | | |
| 20.1. | Не менее 30% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 15.12.2021 | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта |
| 21. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.*  *В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2021* | | |
| 21.1. | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2021 | В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 22. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2021* | | |
| 22.1. | В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2021 | Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета |
| 23. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря  для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2021* | | |
| 23.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея | 25.12.2021 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея |
| 24. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2021* | | |
| 24.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола | 25.12.2021 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола |
| 25. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2021* | | |
| 25.1. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 15.12.2021 | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| 26. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2021* | | |
| 26.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований | 25.12.2021 | В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад |
| 27. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.*  *В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.*  *Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2022* | | |
| 27.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 65,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) | 15.12.2022 | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Созданы новые объекты для занятий физической культурой и спортом, увеличена единовременная пропускная способность спортивных сооружений и обеспеченность населения объектами спорта всех типов. |
| 28. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2022* | | |
| 28.1. | Не менее 40% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 15.12.2022 | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме |
| 29. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.*  *В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2022* | | |
| 29.1. | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2022 | В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 30. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2022* | | |
| 30.1. | В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2022 | Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета |
| 31. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2022* | | |
| 31.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея | 25.12.2022 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея |
| 32. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2022* | | |
| 32.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола | 25.12.2022 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола |
| 33. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2022* | | |
| 33.1. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,2 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 15.12.2022 | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| 34. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2022* | | |
| 34.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований | 25.12.2022 | В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад |
| 35. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.*  *В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.*  *Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2023* | | |
| 35.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30,1 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) | 15.12.2023 | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 36. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании*  *(путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2023* | | |
| 36.1. | Не менее 55% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 15.12.2023 | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме |
| 37. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.*  *В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2023* | | |
| 37.1. | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2023 | В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 38. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2023* | | |
| 38.1. | В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2023 | Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета |
| 39. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2023* | | |
| 39.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея | 25.12.2023 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея |
| 40. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола построено 4 футбольных манежа*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2023* | | |
| 40.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола | 25.12.2023 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола |
| 41. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2023* | | |
| 41.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований | 25.12.2023 | В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад |
| 42. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.*  *В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.*  *Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2024* | | |
| 42.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) | 15.12.2024 | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 43. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании*  *(путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *15.12.2024* | | |
| 43.1. | Не менее 70% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 15.12.2024 | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме |
| 44.1. | В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2024 | В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объекта спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 45. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2024* | | |
| 45.1. | В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2024 | Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета |
| 46. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2024* | | |
| 46.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея | 25.12.2024 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея |
| 47. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола построено 5 футбольных манежей*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2024* | | |
| 47.1. | В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола | 25.12.2024 | Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола |
| 48. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *25.12.2024* | | |
| 48.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований | 25.12.2024 | В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год* | | | | | | | |
| 1.1. | **В Тюменской области систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) — 2019 год.**  **С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:**  **66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) — 2020 год;**  **59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) — 2021 год;**  **65,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) — 2022 год;**  **30,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) — 2023 год;**  **18,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) — 2024 год** | **В рамках текущего финансирования** | | | **13,746** | **13,746** | **13,746** | **41,238** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | - | - | 13,746 | 13,746 | 13,746 | 41,238 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | 13,746 | 13,746 | 13,746 | 41,238 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности -2019 год.*  *Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год.*  *Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 год;55% – 2023 год; 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании* | | | | | | | |
| 2.1. | **Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2019 год.**  **Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2020 год**  **Не менее:**  **30% - 2021 год;**  **40% - 2022 год;**  **55% - 2023 год;**  **70% - 2024 год**  **населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании** | **В рамках текущего финансирования** | | | | | | |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год; в 235 – 2022 год; в 235 – 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | | | | | | | |
| 3.1. | **В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками — ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | **26,734** | **14,048** | **9,043** | **6,601** | **6,601** | **6,601** | **69,628** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | 7,218 | 3,793 | 2,442 | - | - | - | 13,453 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 19,516 | 10,255 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 56,175 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 19,516 | 10,255 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 56,175 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 68 – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год; 75 – 2022 год; 77 – 2023 год; 80 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние* | | | | | | | |
| 4.1. | **В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние** | **1,932** | **1,507** | **20,359** | **15,269** | **15,269** | **15,269** | **69,605** |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | 0,425 | - | 5,090 | - | - | - | 5,515 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,507 | 1,507 | 15,269 | 15,269 | 15,269 | 15,269 | 64,090 |
| 4.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,507 | 1,507 | 15,269 | 15,269 | 15,269 | 15,269 | 64,090 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% – 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год* | | | | | | | |
| 5.1. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея — ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | **92,593** | **92,593** | **-** | **-** | **-** | **-** | **185,186** |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | 25,000 | 25,0000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 67,593 | 67,593 | - | - | - | - | 135,186 |
| 5.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 67,593 | 67,593 | - | - | - | - | 135,186 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% – 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% – 2021 год; построено 16 футбольных манежей – 2022 год; построено 4 футбольных манежа – 2023 год; построено 5 футбольных манежей – 2024 год* | | | | | | | |
| 6.1. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола — ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | **148,148** | **148,148** | **-** | **-** | **-** | **-** | **296,296** |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 108,148 | 108,148 | - | - | - | - | 216,296 |
| 6.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 108,148 | 108,148 | - | - | - | - | 216,296 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год | | | | | | | |
| 7.1. | **Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:**  **0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2020 год;**  **0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2021 год;**  **0,2 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2022 год** | **В рамках текущего финансирования** | | | **14,305** | **14,305** | **14,305** | **42,915** |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | **-** | **-** | **-** | 14,305 | 14,305 | 14,305 | 42,915 |
| 7.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | **-** | **-** | **-** | 14,305 | 14,305 | 14,305 | 42,915 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год* | | | | | | | |
| 8.1. | **В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований — ежегодно, с 2019 по 2024 год** | **В рамках текущего финансирования** | | | | | | |
| 8.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Не менее 95% - 2019 год, 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки* | | | | | | | |
| 9.1. | **Не менее 95% - 2019 год,**  **100% - 2020 год**  **организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки** | **77,861** | **60,732** | **60,732** | **224,009** | **248,715** | **248,715** | **920,764** |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | 17,130 | - | - | - | - | - | 17,130 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 60,731 | 60,732 | 60,732 | 224,009 | 248,715 | 248,715 | 903,634 |
| 9.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 60,731 | 60,732 | 60,732 | 224,009 | 248,715 | 248,715 | 903,634 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **347,268** | **317,028** | **90,134** | **273,930** | **298,636** | **298,636** | **1 625,632** |
| **федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)** | | 89,773 | 68,793 | 7,532 | - | - | - | 166,098 |
| **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов** | | - | - | - | - | - | - | - |
| **консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:** | | 257,495 | 248,235 | 82,602 | 273,930 | 298,636 | 298,636 | 1 459,534 |
| **бюджет субъекта Российской Федерации** | | 257,495 | 248,235 | 82,602 | 273,930 | 298,636 | 298,636 | 1 459,534 |
| **межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований** | | - | - | - | - | - | - | - |
| **бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)** | | - | - | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | Грамотин Д.В., | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Обухова О.О. | Главный специалист отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| **В Тюменской области систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) — 2019 год.**  **С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:**  **66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) — 2020 год;**  **59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) — 2021 год;**  **65,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) — 2022 год;**  **30,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) — 2023 год;**  **18,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) — 2024 год** | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Загул Н.В. | Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 80 |
| 7. | Участник регионального проекта | Толстых О.А. | Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 80 |
| 8. | Участник регионального проекта | Райдер А.В. | Директор Департамента образования и науки Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Куликова И.Б. | Директор Департамента здравоохранения Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | Паутов М.Н. | Директор ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва» | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области |  |  | 100 |
| 12. | Участник регионального проекта | Общественные объединения (федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные общества), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, предприятия, учреждения и организации различных форм собственности и др. |  |  |  |
| **Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2019 год.**  **Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2020 год**  **Не менее: 30% - 2021 год; 40% - 2022 год; 55% - 2023 год; 70% - 2024 год населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании** | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 15. | Участник регионального проекта | Толстых О.А. | Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 50 |
| 16. | Участник регионального проекта | Белявский П.В. | Директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 40 |
| 17. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области; общественные и иные организации |  |  |  |
| **В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками — ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Брохес Е.В. | Директор ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 60 |
| 20. | Участник регионального проекта | Загул Н.В. | Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 70 |
| 21. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | Полякова Т.М. | Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 50 |
| 23. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области |  |  | 50 |
| **В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние — ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | Загул Н.В. | Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 80 |
| 26. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 27. | Участник регионального проекта | Полякова Т.М. | Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 28. | Участник регионального проекта | Чумакова И.В. | Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея** **— ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | | | | | |
| 29. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 30. | Участник регионального проекта | Загул Н.В. | Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 80 |
| 31. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 32. | Участник регионального проекта | Полякова Т.М. | Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 33. | Участник регионального проекта | Чумакова И.В. | Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола — ежегодно, с 2019 по 2024 годы** | | | | | |
| 34. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 35. | Участник регионального проекта | Загул Н.В. | Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 80 |
| 36. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 37. | Участник регионального проекта | Полякова Т.М. | Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 38. | Участник регионального проекта | Чумакова И.В. | Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| **Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки — 2019 год.**  **Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:**  **0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2020 год;**  **0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2021 год;**  **0,2 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2022 год** | | | | | |
| 39. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 40. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 41. | Участник регионального проекта | Толстых О.А. | Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 42. | Участник регионального проекта | Паутов М.Н. | Директор ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва» | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 40 |
| 43. | Участник регионального проекта | Райдер А.В. | Директор Департамента образования и науки Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 40 |
| 44. | Участник регионального проекта | Мазуркевич Н.В. | Директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 45. | Участник регионального проекта | Образовательные организации среднего профессионального образования и высшего образования |  |  | 70 |
| **В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований — ежегодно, с 2019 по 2024 год** | | | | | |
| 46. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 47. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 48. | Участник регионального проекта | Толстых О.А. | Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 50 |
| 49. | Участник регионального проекта | Брохес Е.В. | Директор ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 60 |
| 50. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области |  |  | 20 |
| 51. | Участник регионального проекта | Общественные объединения (федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные общества), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта |  |  | 50 |
| **Не менее 95% - 2019 год, 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки** | | | | | |
| 52. | Ответственный за достижение результата проекта | Грамотин Д.В. | Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Моор А.В.,  Губернатор Тюменской области | 20 |
| 53. | Участник регионального проекта | Загул Н.В. | Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 10 |
| 54. | Участник регионального проекта | Вотинов С.В. | Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 55. | Участник регионального проекта | Толстых О.А. | Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 60 |
| 56. | Участник регионального проекта | Паутов М.Н. | Директор ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва» | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 57. | Участник регионального проекта | Чумакова И.В. | Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 20 |
| 58. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области |  |  | 30 |

6. Дополнительная информация

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определен ряд стратегических задач национальной политики. В их числе и обеспечение устойчивого естественного роста населения, и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). Выполнение этих амбициозных задач невозможно без внедрения новых подходов к формированию здорового образа жизни. Одним из ключевых приоритетов национального проекта «Демография» отмечено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений, нашедших свое отражение в национальном проекте «Демография» и в федеральном проекте «Спорт — норма жизни», потребует активизации мотивационной работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, ликвидацию дефицита профессиональных компетенций.

С каждым годом увеличивается интенсивность воздействия физической культуры и спорта и на экономическую, и на социальную сферы. Физическая активность и массовый спорт, ориентация населения на ведение здорового образа жизни минимизируют экономические потери, являются важным фактором увеличения продолжительности и качества жизни населения, позитивно влияют на увеличение трудоспособного возраста.

В таком контексте, массовый спорт и комплекс проводимых профилактических мероприятий является одним из приоритетных направлений государственной политики как федерального, так и регионального уровня. Проводится активная работа с учащимися, работающим населением, пенсионерами и людьми, имеющими ограничения по здоровью. И в ближайшие годы акцент будет сделан именно на этой деятельности. Регулярно растет число самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом, вовлеченных в реализацию профилактических проектов.

Максимальное вовлечение населения различных возрастов и социальных категорий в систематическую занятость физической культурой и спортом, профилактические мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни — необходимое условие улучшения качества жизни и развития человеческого потенциала. С этой позиции сфера спорта оказывает влияние не только на физическое здоровье населения, но и на его самореализацию в обществе, формирование социально значимых качеств: нравственных, умственных и эстетических.

По итогам 2018 года в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 43,5% населения (почти 605 тыс. чел.), что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году (414,5 тыс. чел.; 29,4%).

Среди учащихся и студентов показатель также вырос почти в 1,5 раза: с 67,8% или 307,3 тыс. чел. в 2013 году до 94,6% или 418 тыс. чел. в 2018 году.

Значительный «прорыв» достигнут и в работе с инвалидами. Так, за последние 5 лет среди инвалидов численность систематически занимающихся возросла почти в 2 раза (с 9,2 тыс. чел. в 2013 году (8,5%) до 18 тыс. чел. в 2018 году (28,7%), а среди населения занятого в экономике – в 4 раза (с 46,5 тыс. чел. в 2013 году 7%) до 196 тыс. чел. в 2018 году (27%).

Возросший запрос на занятия спортом отражает общий процесс изменения ценностей в обществе – повышение внимания населения к сохранению здоровья, благополучия и самореализации. Благодаря ряду профилактических мероприятий, пропаганде здорового образа жизни, ориентации населения на позитивную самореализацию в регионе наблюдается общероссийская тенденция, касающаяся снижения потребления табака и алкогольных напитков. Значительно и планомерно снижается смертность населения, в том числе от болезней системы кровообращения.

Запрос населения на занятия спортом стимулировал развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городских и сельских территорий. Политика по созданию спортивных объектов позволила в том числе ответить на вызовы по улучшению качества жизни в регионе. За последние 5 лет введено в эксплуатацию 395 объектов спорта (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом). Существенно повышена доступность и безопасность спорта, в том числе для инвалидов. Возросла обеспеченность населения объектами спорта.

В последние годы положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в первую очередь, за счет детей и молодежи – порядка 91%. Среди граждан среднего и старшего возраста, физической культурой занимается лишь 19% и 8%, соответственно. Таким образом основной акцент при увеличении охвата занимающихся – вовлечение в систематические занятия населения средней и старшей возрастной группы. Для увеличения численности занимающихся более чем в 4 раза по данным возрастным категориям, а также продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности стоит задача – не только сформировать у населения активно-деятельностные установки к занятиям физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни, внимательному отношению к своему здоровью, но и посредством внедрения новых и востребованных услуг - сохранить контингент занимающихся.

С учетом таких амбициозных задач к 2024 году в рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт — норма жизни») в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физкультурой и спортом предстоит вовлечь порядка 293 тыс. чел. (планируемая доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году — 58,2% (при общероссийском значении — 55%) или 875 тыс. чел.).

Также в рамках федерального проекта перед регионом стоит задача увеличить до 60% к 2024 году обеспеченность населения объектами спорта (2018 год — 55,3%). Участвует в строительстве спортивных объектов и негосударственный сектор. Для дальнейшего развития такого партнерства необходимы экономические стимулы для бизнеса и новые подходы, способные сбалансировать развитие спортивной инфраструктуры. В этой связи запланировано применение механизмов государственно-частного партнерства с точки зрения строительства и последующей эксплуатации возведенных объектов.

В целом, в рамках решения задачи по вовлечению каждого второго жителя области в систематические занятия физической культурой и спортом, перед регионом стоит ряд задач:

- увеличение темпов развития инфраструктуры массового спорта, прежде всего шаговой доступности, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнерства;

- оснащение учреждений сферы физической культуры и спорта спортивным инвентарем, спортивно-технологическим и иным оборудованием;

- формирование рынка физкультурно-спортивных услуг с учетом запроса населения региона;

- формирование системы грантовой поддержки;

- создание единого информационного пространства, как площадки взаимодействия общества, государства и негосударственного сектора;

- формирование методики и механизмов обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением, в том числе с применением дистанционных технологий и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта   
«Спорт – норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | **В Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)** | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | Д.В. Грамотин | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | ВДЛ |
| 1.1.1. | Разработка технического задания и плана подготовки к проведению социологического исследования по изучению спектра физкультурныхи спортивных интересов и потребностей населения Тюменской области (по категориям граждан)в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов | 01.03. 2019 | 15.10. 2019 | С.В. Вотинов | Комплексный анализ условий для занятий физической культурой и спортом, а также определение поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к таким занятиям | РП |
| 1.1. | Определены цели, задачи, сроки, механизмы проведения социологического исследования по изучению спектра физкультурныхи спортивных интересов и потребностей населения Тюменской области (по категориям граждан)в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов |  | 01.11.  2019 | С.В. Вотинов | Техническое задание и план подготовки | К |
| 1.1.2. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 1.2. | Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 1.3. | Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 1.4. | Проведено не менее 4физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 1.5. | Проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет оператора комплекса ГТО | РП |
| 1.1.3. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет оператора комплекса ГТО | РП |
| 1.6. | Подготовлен отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Тюменской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 01.04. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес, М.Н. Паутов | Аналитический отчет | К |
| 1.1.4. | Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и спортивных федераций | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области | РП |
| 1.7. | Не менее 95% общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеют студенческие спортивные клубы |  | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Отчет | К |
| 1.1.5. | Реализация мер поддержки СО НКО в сфере физической культуры | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 1.1.6. | Вовлечение представителей общественности (добровольный персонал), СО НКО в формирование и предоставление пакета востребованных физкультурно-оздоровительных услуг населению | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 1.8. | Не менее 35 СО НКО, получили государственную поддержку на оказание общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта |  | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | К |
| 1.1.6. | Формирование системы клубов массового спорта «Спорт по интересам» | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Методические рекомендации | РП |
| 1.1.7. | Разработка системы поощрения и мотивации для членов клубов массового спорта «Спорт по интересам» | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 1.9. | Во всех муниципальных районах (городских округах) созданы и действуют клубы массового спорта «Спорт по интересам» |  | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 1.1.8. | Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Методические рекомендации | РП |
| 1.1.9. | Внедрение системы грантовой поддержки для предприятий и организаций различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 1.10. | Утвержден порядок и правила грантовой поддержки для предприятий и организаций различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения |  | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов | Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 2. | **Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала** | 01.07 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области,  концепция разработана с учетом результатов социологического опроса, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов | ВДЛ |
| 2.1.1. | Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях | 01.07. 2019 | 01.10. 2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Концепция определяет основные группы населения и каналы донесения до них информации, характеристики информации, рекомендуемые для каждой категории, рекомендации по охвату аудитории, для достижения целевого показателя. Концепция предусматривает следующие направления коммуникаций:  а) разработка и распространение методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом;  б) организация пропагандистских акций, направленных, в том числе на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в) производство соответствующего медиаконтента, полиграфической и сувенирной продукцииРРП | РП |
| 2.1.2. | Разработка плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 01.10.  2019 | 01.12.  2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Утвержден план реализации концепции, предусматривающий, в том числе график и контрольные сроки проведения мероприятий кампании и лиц, ответственных за достижение планируемых результатов | РП |
| 2.1.3. | Разработка методологии проведения мониторинга и оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании | 01.08. 2019 | 01.12. 2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Решение проектного комитета об одобрении методологии проведения мониторинга и оценки эффективности кампании | РП |
| 2.1. | Определены цели, задачи, сроки, механизмы реализации и оценки эффективности кампании |  | 01.12. 2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Аналитический отчет | К |
| 2.2.1. | Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях | 01.06. 2019 | 01.12. 2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Подготовлены коммерческие предложения партнерам по участию в кампании | РП |
| 2.2. | Заключено не менее 5 соглашений с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях |  | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Соглашения о сотрудничестве с организациями-партнерами, устанавливающие обязательства и ответственность сторон | К |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | 01.02. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о проведении мероприятий | РП |
| 2.3. | Проведено не менее 10 мероприятий,  направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом |  | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о проведении мероприятий | К |
| 3. | **В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками** | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | ВДЛ |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности 34 Центров тестирования (в каждом муниципальном образовании) по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | РП |
| 3.1. | Не менее 50% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%) |  | 25.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | К |
| 4. | **В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние** | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 4.1.1. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01.  2019 | 01.03.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 4.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 01.03.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 5. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея** | 01.01.  2019 | 25.12.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 5.1.1. | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея | 10.01.  2019 | 01.03.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 5.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея |  | 01.03.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 6. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола** | 01.01.  2019 | 25.12.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 6.1.1. | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола | 10.01.  2019 | 01.03.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 6.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола |  | 01.03.  2019 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| **7.** | **Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки** | 10.01. 2019 | 01.11. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Решение департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области | ВДЛ |
| 7.1.1. | Разработка проекта по обучению лиц предпенсионного возраста по направлениям физической культуры и спорта | 01.01. 2019 | 01.08. 2019 | С.В. Вотинов,  Н.В. Мазуркевич  М.Н. Паутов, | Проект | РП |
| 7.1.2. | Формирование методики и механизмов обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением, в том числе с применением дистанционных технологий | 10.01. 2019 | 01.11. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Методические рекомендации, проект типовой программы обучения | РП |
| 7.1. | Утверждение программы обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением |  | 01.11. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | К |
| 7.2.1. | Проведение мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта , в том числе негосударственного сектора | 10.01. 2019 | 01.11. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 7.2. | Проведено не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора |  | 01.11. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет | К |
| 7.3.1. | Проработка моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности инструкторов по спорту, тренеров с учетом методических рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва | 10.01. 2019 | 30.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 7.3. | Осуществлен перевод не менее 75% специалистов на новую модель эффективного контракта, профессиональные стандарты |  | 01.11. 2019 | С.В. Вотинов | Отчет государственных (муниципальных ) учреждений сферы физической культуры и спорта | К |
| 8. | **В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований** | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | ВДЛ |
| 8.1.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет организатора спортивных  соревнований | РРП |
| 8.1. | По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12.  2019 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 9. | **Не менее 95% организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки** | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | ВДЛ |
| 9.1.1. | Разработка и внедрение программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РРП |
| 9.1. | Не менее 20 организаций оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 15.12. 2019 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | РРП |
| 10. | **С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)** | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | Д.В. Грамотин | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | ВДЛ |
| 10.1.1. | Разработка и реализация проекта по формированию мотивации населения (различных возрастных категорий) к здоровому образу жизни, предусматривающего несколько уровней:  - информационно-просветительская работа;  - физкультурно-оздоровительные мероприятия и др. | 01.01. 2020 | 19.04. 2020 | С.В. Вотинов,  И.Б. Куликова | Разработка проекта | РРП |
| 10.1. | Проведено не менее 10 мероприятий |  | 15.12.  2020 | С.В. Вотинов,  И.Б. Куликова | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 10.2.1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РРП |
| 10.2. | Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 10.3. | Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 10.4. | Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 10.5. | Проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет оператора комплекса ГТО | РП |
| 10.3.1. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет оператора комплекса ГТО | РП |
| 10.6. | Подготовлен отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Тюменской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 01.04. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес, М.Н. Паутов | Аналитический отчет | К |
| 10.4.1. | Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и спортивных федераций | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области | РП |
| 10.7. | Не менее 100% общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеют студенческие спортивные клубы |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Отчет | К |
| 10.5.1. | Реализация мер поддержки СО НКО в сфере физической культуры | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 10.6.1. | Вовлечение представителей общественности (добровольный персонал), СО НКО в формирование и предоставление пакета востребованных физкультурно-оздоровительных услуг населению | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 10.8. | Не менее 37 СО НКО, получили государственную поддержку на оказание общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | К |
| 10.7.1. | Обеспечение функционирования клубов массового спорта «Спорт по интересам» | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Аналитические материалы | РП |
| 10.9. | Оказание не менее 5% населения, являющихся членами клуба массового спорта «Спорт по интересам», физкультурно-оздоровительных услуг на льготной основе |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 10.8.1. | Организация и проведение областного форума «Спорт от А до Я» (по блокам: для родительской общественности, работающего населения, пенсионеров; для специалистов отрасли) | 01.01. 2020 | 19.04. 2020 | С.В. Вотинов,  И.Б. Куликова,  А.В. Райдер | Разработка программы и плана мероприятий форума | РП |
| 10.10. | Обеспечено участие не менее 3 тыс. человек в форуме |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | К |
| 10.9.1. | Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет | РП |
| 10.11. | Предоставление грантовой поддержки не менее 5 предприятиям и организациям различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Заключение соглашений с предприятиями, организациями различных форм собственности | К |
| 10.10.1. | Организация и проведение производственной гимнастики на местах | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 10.12. | Не менее 20 предприятий и организаций различных форм собственности внедрили систему производственной гимнастики на местах |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 11. | **Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала** | 10.01.  2020 | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | ВДЛ |
| 11.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | 10.01.  2020 | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Отчет  Организатора мероприятий | РП |
| 11.1. | Мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории 26 муниципальных районов (городских округов) Тюменской области |  | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Аналитические материалы | К |
| 11.2.1. | Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании | 10.01.  2020 | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Отчет  Организатора мероприятий | РП |
| 11.2. | С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании |  | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | К |
| 11.3.1. | Разработка концепции создания информационного ресурса «Физическая культура и спорт региона» | 10.01.  2020 | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 11.3. | Утверждено техническое задание о создании информационного ресурса «Физическая культура и спорт региона» |  | 01.02.  2020 | С.В. Вотинов | Утвержденное техническое задание | К |
| 12. | **В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками** | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | ВДЛ |
| 12.1.1. | Обеспечение деятельности 34 Центров тестирования (в каждом муниципальном образовании) по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | РП |
| 12.1. | Не менее 55% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%) |  | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | К |
| 13. | **В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние** | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 13.1.1. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01.  2020 | 01.03.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 13.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 01.03.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 14. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея** | 01.01.  2020 | 25.12.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 14.1.1. | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея | 10.01.  2020 | 01.03.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 14.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея |  | 01.03.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 15. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола** | 01.01.  2020 | 25.12.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 15.1.1. | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола | 10.01.  2020 | 01.03.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 15.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола |  | 01.03.  2020 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 16. | **Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки** | 01.02. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | ВДЛ |
| 16.1.1. | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02. 2020 | 01.12. 2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 16.1.2. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02. 2020 | 01.12. 2020 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 16.1. | В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов |  | 15.12.  2020 | С.В. Вотинов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | К |
| 16.2.1. | Проведение мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора | 10.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 16.2. | Проведено не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет | К |
| 16.3.1. | Внедрение моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности инструкторов по спорту, тренеров с учетом методических рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва | 10.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 16.3. | Осуществлен перевод не менее 80% специалистов на новую модель эффективного контракта, профессиональные стандарты |  | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов | Отчет государственных (муниципальных ) учреждений сферы физической культуры и спорта | К |
| 17. | **В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований** | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | ВДЛ |
| 17.1.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет организатора спортивных  соревнований | РП |
| 17.1. | По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12.  2020 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 18. | **Все (100%) организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки** | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | ВДЛ |
| 18.1.1. | Разработка и внедрение программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 18.1. | Не менее 21 организации оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | РП |
| 18.2. | На базе регионального центра спортивной подготовки создано структурное подразделение по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки |  | 25.12.  2020 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | К |
| 19. | **С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)** | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | Д.В. Грамотин | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | ВДЛ |
| 19.1.1. | Реализация проекта по формированию мотивации населения (различных возрастных категорий) к здоровому образу жизни, предусматривающего несколько уровней:  - информационно-просветительская работа;  - физкультурно-оздоровительные мероприятия и др. | 01.01. 2021 | 19.04. 2021 | С.В. Вотинов,  И.Б. Куликова | Разработка проекта | РРП |
| 19.1. | Проведено не менее 10 мероприятий |  | 15.12.  2021 | С.В. Вотинов,  И.Б. Куликова | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской областиРП | К |
| 19.2.1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РРП |
| 19.2. | Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 19.3. | Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 19.4. | Проведено не менее 4физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 19.5. | Проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет оператора комплекса ГТО | РП |
| 19.3.1. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет оператора комплекса ГТО | РП |
| 19.6. | Подготовлен отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Тюменской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 01.04. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес, М.Н. Паутов | Аналитический отчет | К |
| 19.4.1. | Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и спортивных федераций | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области | РП |
| 19.7. | Не менее 100% общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеют студенческие спортивные клубы |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Отчет | К |
| 19.5.1. | Реализация мер поддержки СО НКО в сфере физической культуры | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
|  | Вовлечение представителей общественности (добровольный персонал), СО НКО в формирование и предоставление пакета востребованных физкультурно-оздоровительных услуг населению | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 19.8. | Не менее 35% услуг предоставляются в рамках сетевого взаимодействия |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  А.В. Райдер,  М.Н. Паутов | Аналитический отчет | К |
| 19.6.1. | Не менее 40 СО НКО, получили государственную поддержку на оказание общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | К |
| 19.7.1. | Обеспечение функционирования клубов массового спорта «Спорт по интересам» | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов | Аналитические материалы | РП |
| 19.9. | Оказание не менее 7% населения, являющихся членами клуба массового спорта «Спорт по интересам», физкультурно-оздоровительных услуг на льготной основе |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 19.8.1. | Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет | РП |
| 19.10. | Предоставление грантовой поддержки не менее 7 предприятиям и организациям различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Заключение соглашений с предприятиями, организациями различных форм собственности | К |
| 19.9.1. | Организация и проведение производственной гимнастики на местах | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 19.11. | Не менее 35 предприятий и организаций различных форм собственности внедрили систему производственной гимнастики на местах |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов | Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |
| 20. | **Не менее 30% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании** | 10.01.  2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | ВДЛ |
| 20.1.1. | Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 10.01.  2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Отчет  Организатора мероприятий | РП |
| 20.2.1. | Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Аналитические материалы | К |
| 20.3.1. | Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса | 10.01.  2021 | 01.12.  2021 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Отчет  Организатора мероприятий | РП |
| 20.1. | С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании |  | 15.12.  2021 | С.В. Вотинов,  П.В. Белявский | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | К |
| 20.2. | Обеспечен запуск информационного ресурса «Физическая культура и спорт региона» |  | 01.12.  2021 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | К |
| 21. | **В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками** | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | ВДЛ |
| 21.1.1. | Обеспечение деятельности 34 Центров тестирования (в каждом муниципальном образовании) по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | РП |
| 21.1. | Не менее 60% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%) |  | 25.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) | К |
| 22. | **В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние** | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 22.1.1. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01.  2021 | 01.03.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 22.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 01.03.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 23. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея** | 01.01.  2021 | 25.12.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 23.1.1. | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея | 10.01.  2021 | 01.03.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 23.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея |  | 01.03.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 24. | **В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставленоновое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола** | 01.01.  2021 | 25.12.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Отчет об исполнении соглашения | ВДЛ |
| 24.1.1. | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола | 10.01.  2021 | 01.03.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | РП |
| 24.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола |  | 01.03.  2021 | Н.В. Загул,  С.В. Вотинов,  И.В. Чумакова | Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью | К |
| 25. | **Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки** | 01.02. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет | ВДЛ |
| 25.1.1. | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02. 2021 | 01.12. 2021 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 25.2.1. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02. 2021 | 01.12. 2021 | С.В. Вотинов | Аналитический отчет | РП |
| 25.2. | В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов |  | 15.12.  2021 | С.В. Вотинов | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | К |
| 25.3.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации, практикоориентированных семинаров, мастер-классов и других обучающих мероприятий для инструкторов-методистов по спорту и тренеров | 10.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 25.4.1. | Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 10.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 25.5.1. | Организация обучения штатных тренеров организаций, в т.ч. осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 10.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 25.6.1. | Проведение мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора | 10.01. 2021 | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | РП |
| 25.3. | Проведено не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора |  | 15.12. 2021 | С.В. Вотинов,  М.Н. Паутов,  А.В. Райдер,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет | К |
| 26. | **В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200 спортивных соревнований** | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет о реализации ЕКП | ВДЛ |
| 26.1.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Отчет организатора спортивных  соревнований | РП |
| 26.1. | По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12.  2021 | С.В. Вотинов,  Е.В. Брохес | Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области | К |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

**Показатели регионального проекта по муниципальным районам (городским округам) Тюменской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район (городской округ) Тюменской области | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %** | | | | | | | |
| Абатский район | 106,1 | 97,5 | 95,1 | 93 | 91,6 | 90,2 | 89,3 |
| Армизонский район | 99,9 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,3 | 89,1 | 89,1 |
| Аромашевский район | 73,6 | 89 | 90,3 | 91,6 | 91,5 | 92 | 92 |
| Бердюжский район | 87,4 | 89,1 | 89,1 | 89 | 89,1 | 89,1 | 88,8 |
| Вагайский район | 110,6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Викуловский район | 92,6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Голышмановский район | 90,4 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Заводоуковский городской округ | 105,4 | 95,1 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Исетский район | 98 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Ишимский район | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Город Ишим | 87,9 | 88,8 | 89 | 89,2 | 89,8 | 89,8 | 89,9 |
| Казанский район | 103,6 | 89,2 | 90,5 | 90,8 | 92,3 | 93,1 | 93,1 |
| Нижнетавдинский район | 88,2 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,5 | 88,7 | 89 |
| Омутинский район | 126,1 | 89 | 90 | 90,8 | 91,3 | 91,5 | 91,6 |
| Сладковский район | 97 | 97 | 96 | 96,1 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| Сорокинский район | 91,3 | 91,6 | 93,2 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Тобольский район | 98,7 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| Город Тобольск | 92,3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тюменский район | 92,1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Город Тюмень | 88,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Уватский район | 100 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| Упоровский район | 100,4 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| Юргинский район | 100,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Город Ялуторовск | 91 | 90,6 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Ялуторовский район | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ярковский район | 85 | 89,3 | 89,1 | 89,3 | 90,2 | 89,7 | 89,6 |
| **Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %** | | | | | | | |
| Абатский район | 27,6 | 28,5 | 33 | 40,2 | 48,4 | 51,4 | 53,3 |
| Армизонский район | 27,3 | 33,5 | 40,9 | 47,3 | 55,6 | 58,2 | 58,9 |
| Аромашевский район | 48 | 37,1 | 42,8 | 43,9 | 50,9 | 53,3 | 53,5 |
| Бердюжский район | 32,4 | 36,7 | 47 | 48,6 | 53,5 | 55,7 | 59 |
| Вагайский район | 10,6 | 25 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Викуловский район | 25,4 | 30,5 | 39 | 45,7 | 54,1 | 56 | 56,5 |
| Голышмановский район | 11,5 | 25 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Заводоуковский городской округ | 18,7 | 26,8 | 35,3 | 41,7 | 49,8 | 52,7 | 53,8 |
| Исетский район | 16,8 | 31,1 | 41,1 | 46,1 | 51,1 | 53,5 | 55,7 |
| Ишимский район | 39,7 | 39,7 | 40 | 45 | 50 | 52,5 | 55 |
| Город Ишим | 22,7 | 26,5 | 35,1 | 42,4 | 51,9 | 54,6 | 54,7 |
| Казанский район | 25,8 | 35,3 | 41,2 | 48,6 | 52,4 | 54,3 | 56,3 |
| Нижнетавдинский район | 32,7 | 32,8 | 35,1 | 41,6 | 49,6 | 52,2 | 52,5 |
| Омутинский район | 22,3 | 28,6 | 35,6 | 42,8 | 50,1 | 53 | 53 |
| Сладковский район | 31,2 | 31,4 | 33,6 | 40 | 48,1 | 51,3 | 52,1 |
| Сорокинский район | 26,2 | 34,7 | 40 | 46,4 | 57,4 | 59 | 61 |
| Тобольский район | 24,9 | 30 | 40 | 45 | 50 | 52,5 | 55 |
| Город Тобольск | 26,8 | 29 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Тюменский район | 27,7 | 30 | 40 | 45 | 50 | 52,5 | 55 |
| Город Тюмень | 14,3 | 25 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Уватский район | 24,4 | 27,9 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Упоровский район | 15,7 | 25 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
| Юргинский район | 18,3 | 33,9 | 43,6 | 50,1 | 53,1 | 55,4 | 56,4 |
| Город Ялуторовск | 20,8 | 26,8 | 33,4 | 40,3 | 48,1 | 51 | 52 |
| Ялуторовский район | 24,1 | 26,2 | 35,1 | 45 | 48,2 | 52,2 | 55 |
| Ярковский район | 32,8 | 33,1 | 39,9 | 45,6 | 51,4 | 52,8 | 55,7 |
| **Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %** | | | | | | | |
| Абатский район | 13,8 | 14 | 14,6 | 17 | 20,9 | 21,4 | 22,5 |
| Армизонский район | 3,6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21,1 | 22 |
| Аромашевский район | 0,5 | 9 | 13 | 20,3 | 24,3 | 23,7 | 25,7 |
| Бердюжский район | 10,4 | 12,2 | 16 | 19,8 | 23,6 | 25,7 | 27,5 |
| Вагайский район | 0,9 | 12,9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Викуловский район | 4,9 | 12,6 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| Голышмановский район | 11,1 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Заводоуковский городской округ | 13,1 | 16 | 17,8 | 21,5 | 24,2 | 24,8 | 25,3 |
| Исетский район | 9,7 | 10,7 | 16,2 | 18,8 | 20,1 | 22 | 25 |
| Ишимский район | 6,3 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Город Ишим | 10,2 | 10,2 | 14,3 | 19,2 | 20 | 21,4 | 23,6 |
| Казанский район | 0,4 | 10 | 15,1 | 18,1 | 24,6 | 26,5 | 26,9 |
| Нижнетавдинский район | 6,5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Омутинский район | 6,9 | 14,3 | 17,8 | 19,3 | 22,2 | 22,7 | 24,3 |
| Сладковский район | 0 | 9 | 13,2 | 18,1 | 20,7 | 21,3 | 23,4 |
| Сорокинский район | 3,8 | 10 | 15 | 19,3 | 21,6 | 23,5 | 24,7 |
| Тобольский район | 3,5 | 9,9 | 14,8 | 17,8 | 19,8 | 21,7 | 24,7 |
| Город Тобольск | 4,4 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Тюменский район | 4,8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22,5 | 25 |
| Город Тюмень | 7,1 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Уватский район | 6 | 9,2 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Упоровский район | 7 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Юргинский район | 5,3 | 10,4 | 14,8 | 17,2 | 22,4 | 23,7 | 24,2 |
| Город Ялуторовск | 4,7 | 9,9 | 16 | 19,4 | 22,8 | 23,5 | 23,9 |
| Ялуторовский район | 8,3 | 9 | 13,2 | 16,8 | 19,4 | 22,6 | 25 |
| Ярковский район | 5,7 | 10 | 15 | 18 | 20,1 | 22,1 | 25,1 |
| **Уровень обеспеченности граждан, проживающих в Тюменской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %** | | | | | | | |
| Абатский район | 74,7 | 75,3 | 75,9 | 77 | 78,1 | 78,8 | 79,3 |
| Армизонский район | 81,6 | 82,2 | 82,7 | 83,4 | 84,1 | 84,3 | 84,4 |
| Аромашевский район | 109,7 | 111,3 | 113,5 | 115,4 | 117,6 | 119,7 | 121,8 |
| Бердюжский район | 111,1 | 112,1 | 114,7 | 119,7 | 120,9 | 122,1 | 123,5 |
| Вагайский район | 74,1 | 75,2 | 75,8 | 77,2 | 78,9 | 79,9 | 80,5 |
| Викуловский район | 114,9 | 115,9 | 116,6 | 117,4 | 118,1 | 118,9 | 119,7 |
| Голышмановский район | 87,7 | 87,9 | 88 | 88 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Заводоуковский городской округ | 47,8 | 47,3 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| Исетский район | 70,1 | 69,1 | 69,3 | 68,8 | 69,9 | 70 | 70,4 |
| Ишимский район | 85,7 | 86,9 | 89,1 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| Город Ишим | 47,4 | 47,6 | 48,1 | 52,9 | 55 | 57,2 | 60 |
| Казанский район | 101,8 | 102,7 | 103,8 | 105 | 106,4 | 107,5 | 108,8 |
| Нижнетавдинский район | 77,8 | 79,3 | 80,5 | 81,7 | 82,9 | 84,2 | 85,4 |
| Омутинский район | 89,1 | 89,7 | 90,1 | 90,5 | 90,9 | 91,3 | 91,7 |
| Сладковский район | 129,1 | 132,2 | 135,4 | 138,6 | 139 | 141,7 | 145,9 |
| Сорокинский район | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 151 | 151 | 151,3 | 151,3 |
| Тобольский район | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Город Тобольск | 47,2 | 47,3 | 47,8 | 52,2 | 52,3 | 52,3 | 52,4 |
| Тюменский район | 54,3 | 55,6 | 55,7 | 57,6 | 57,8 | 58,8 | 59 |
| Город Тюмень | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,5 | 42,5 | 44,7 | 46,7 |
| Уватский район | 96,4 | 95,5 | 95,1 | 95,1 | 95,7 | 95,6 | 95,5 |
| Упоровский район | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,6 | 79,1 | 79,5 | 79,9 |
| Юргинский район | 112,3 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| Город Ялуторовск | 46,8 | 46,8 | 48,2 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| Ялуторовский район | 92 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Ярковский район | 87,5 | 89,1 | 90,8 | 92,5 | 93 | 92,3 | 92 |
| **Доля занимающихся Тюменской области по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %** | | | | | | | |
| Абатский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Армизонский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Аромашевский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Бердюжский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагайский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Викуловский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Голышмановский район | 3,4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Заводоуковский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исетский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Ишимский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Ишим |  |  |  |  |  |  |  |
| Казанский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнетавдинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Омутинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Сладковский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорокинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Тобольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Тобольск |  |  |  |  |  |  |  |
| Тюменский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Город Тюмень | 56,1 | 60,4 | 66,7 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
| Уватский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Упоровский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Юргинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Ялуторовск |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялуторовский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ярковский район |  |  |  |  |  |  |  |

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительного показателя регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| **Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %** | | | | | | | |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Форма № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», приказ Росстата от 22.11.2017 № 773 (ред. от 14.12.2018) | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | По Тюменской области;  по муниципальным районам (городским округам) Тюменской области | Годовая |  |